**Дорожная карта реализации инновационного проекта**

**«Технология разработки основной профессиональной образовательной программы, основанной на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения»**

**на 2017-2019 г.г.**

**ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый конечный результат** | **Ответственные** |
| **Подготовительный этап** | | | |  |
| Разработать проектную идею, подготовить текст проекта | Заседание проектной группы | Январь 2017 | Инновационный проект | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Изучить и проанализировать нормативно-правовую, методическую и научную литературу по теме проекта | Изучение и анализ нормативно-правовой, методической и научной литературы по теме проекта | Январь-февраль 2017 | Отчёт в форме аналитической справки | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Провести анализ степени интеграции среднего общего и профессионального образования в рамках реализации существующих ОПОП | Подбор диагностического инструментария | Февраль - март 2017 | Результаты диагностики, оформленные в форме аналитической справки | Зам. директора по УПР |
| Проведения анализа реализуемых ОПОП | Зам. директора по ТО |
| Провести обучающий семинар для педагогов по реализации ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения | Проведение обучающего семинара с приглашением специалистов Департамента образования г. Рыбинска | Апрель 2017 | Чёткое представление о требованиях ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения и обозначен возможный алгоритм их интеграции | Директор |
| Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, информационное, кадровое и т.д.) | Организация рабочих мест участников проектной группы, закупка дополнительного компьютерного оборудования и программного обеспечения | Апрель 2017 | Созданы необходимые условия для реализации проекта | Зам. директора по ТО |
| **Реализационный этап** | | | |  |
| Разработать критерии оценки результатов обучения, основанные на преемственности двух стандартов (ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения) | Разработка критериев оценки результатов обучения, основанные на преемственности двух стандартов (ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения) | Май – июнь 2017 | Сформулирован перечень критериев | Руководитель рабочей группы |
| Разработать алгоритм интеграции ФГОС СПО И ФГОС среднего общего образования нового поколения при реализации основных профессиональных образовательных программ | Разработка алгоритма интеграции ФГОС СПО И ФГОС среднего общего образования нового поколения при реализации основных профессиональных образовательных программ | Май – июнь 2017 | Разработан алгоритм | Руководитель рабочей группы |
| Разработать и апробировать основную профессиональную образовательную программу, основанную на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением | Разработка основных положений интегрированной ОПОП по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением с учётом требований ФГОС СПО 4 поколения | Июнь-август 2017 | ОПОП по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением, основанная на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения | Руководитель рабочей группы |
| Разработка рабочего учебного плана на основании ФГОС СПО нового поколения | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Разработка графика учебного процесса | Руководитель рабочей группы |
| Разработка результатов освоения ОПОП | Руководитель рабочей группы |
| Разработка рабочих учебных программ дисциплин и профессиональных модулей | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Разработка программ учебной и производственной практики | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Разработка контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Разработка процедуры итоговой аттестации | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Согласование ОПОП с работодателями | Зам. директора по УПР |
| Реализация ОПОП по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением, основанная на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения | Сентябрь 2017 – июнь 2019 | Выпускники в количестве не менее 18 человек, освоившие ОПОП, конкурентоспособные на региональном рынке труда, трудоустроившиеся в первый год после выпуска | Зам. директора по УПР, зам. директора по ТО |
| Осуществить мониторинг проекта | Анализ уровня сформированности компетенций обучающихся по интегрированной ОПОП | Сентябрь 2017 – июнь 2019 | Результаты мониторинга, оформленные аналитической справкой | Руководитель рабочей группы |
| Выявить и описать ресурсы интеграции общего и профессионального образования для организации эффективной работы по формированию необходимых компетенций конкурентоспособных выпускников | Выявление ресурсов интеграции общего и профессионального образования для организации эффективной работы по формированию необходимых компетенций конкурентоспособных выпускников на основании мониторинга проекта | Июнь 2019 | Описание ресурсов | Руководитель рабочей группы |
| Осуществить презентацию проекта в рамках межрегионального семинара, распространить практический опыт средствами Интернет-ресурсов (сайт образовательной организации, Facebook, сайты педагогических сообществ). | Презентация проекта в рамках межрегионального семинара | Сентябрь-ноябрь 2019 | Наличие материалов семинара, отчет, обобщение опыта | Руководитель рабочей группы |
| Размещение практического опыта реализации проекта средствами Интернет-ресурсов (сайт образовательной организации, Facebook, сайты педагогических сообществ) | Сентябрь-ноябрь 2019 | Практический опыт проекта размещён средствами Интернет-ресурсов (сайт образовательной организации, Facebook, сайты педагогических сообществ) | Руководитель рабочей группы |
| **Итоговый этап** | | | |  |
| Обобщить полученные результаты проекта | Систематизация и анализ документов, отражающих результаты реализации проекта | Сентябрь-ноябрь 2019 | Готовая итоговая документация для предоставления в департамент образования ЯО | Руководитель рабочей группы |
| Оформить методические материалы, осуществить их публикацию и тиражирование | Макетирование методических продуктов  Публикация (размещение на CD, в Интернете) | Ноябрь-декабрь 2019 | Тираж методических материалов не менее 100 экз (публикация или диск) | Руководитель рабочей группы |
| Осуществить трансляцию регионального опыта по теме проекта | Выступление на межрегиональных семинарах, круглых столах, трансляция опыта в сети Интернет через сайты педагогических сообществ | Ноябрь-декабрь 2019 | Презентация продуктов деятельности РИП | Руководитель рабочей группы |