

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) ОПЦ «Машиностроение» на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные** | **Примечание** |
| **1. Организационный этап (декабрь-февраль)** | | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Декабрь | Директор |  |
| 1.2 | Изучение практик | Разработка предложений | Декабрь | Рабочая группа |  |
| Стратегическая сессия по вопросам организации | Проработан механизм создания | Декабрь | Зам. директора по УПР,  руководитель МФЦ ПК |  |
| Подготовка нормативных правовых актов и иных документов | Разработаны проекты документов:  − приказ о создании УПК;  − положение о создании УПК;  − механизм организации производственной деятельности  − структура и штатное расписание;  − должностные инструкции работников УПК;  − трудовой договор/ договор ГПХ;  − режим работы УПК. | Январь | Рабочая группа |  |
| 1.3. | Педагогический совет на  тему «О создании УПК» | Принято коллективного решение о создании УПК | Январь | Директор,  зам. директора по УПР,  руководитель МФЦ ПК |  |
| 1.4 | Определение ОКВЭД под имеющуюся материально-  техническую базу ПОО | Определен ОКВЭД | Февраль | Директор, руководитель УПК, гл. бухгалтер |  |
| 1.5 | Внесение изменений в уставную документацию колледжа | Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет | Февраль | Гл. бухгалтер |  |
| **2. Практический этап реализации (январь-февраль)** | | | | | |
| 2.1 | Планирование финансово - экономической деятельности УПК | Утвержден План финансово - экономической деятельности УПК | Январь | Директор, руководитель УПК, гл. бухгалтер |  |
| 2.2. | Разработка продуктовой линейки УПК | Утверждена продуктовая линейка УПК | Январь | Руководитель УПК |  |
| 2.3 | Составление и утверждение прейскуранта цен | Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг. | Январь | Директор,  руководитель УПК, гл. бухгалтер |  |
| 2.4 | Согласование графиков учебной и производственной  практик на базе УПК по реализуемым  образовательным программам | Утвержден Учебный график | Февраль | Зам. директора по УПР, руководитель УПК |  |
| **3. Заключительный этап (февраль)** | | | | | |
| 3.1 | Открытие УПК | Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с  соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами | Февраль | Руководитель УПК |  |
| 3.2 | Трудоустройство обучающихся,  преподавателей | Заключены трудовые договора/договора ГПХ в соответствии со штатным расписанием | Февраль | Руководитель УПК |  |
| **4. Информационное обеспечение (январь-апрель)** | | | | | |
| 4.1 | Разработка медиа - плана по информационному  сопровождению создания и функционирования УПК. | Создан Медиа-план по освещению проекта. | Январь | Руководитель УПК |  |
| 4.2 | Проведение Дней открытых  дверей | Проведено не менее 2 мероприятий | Февраль - апрель | Руководитель УПК |  |