План мероприятий (дорожная карта) по реализации системного проекта

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей

промышленности, на основе дуального образования»

Цель проекта:

Совершенствование модели подготовки кадров с учётом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной  привлекательности Ярославской области.

| Подпроект / Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Инструменты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1.1.Создание региональной рабочей группы из представителей Правительства Ярославской области, Департамента образования Ярославской области, образовательных учреждений, работодателей и других заинтересованных сторон. | Создана региональная рабочая группа | Октябрь 2013 г. | Основные: Правительство Ярославской области, Департамент образования Ярославской области | Поручение о создании региональной рабочей группы из представителей Правительства Ярославской области, Департамента образования Ярославской области, образовательных учреждений, работодателей с возможностью принятия решений по данному вопросу. |
| 1.2. Анализ и отбор профессиональных образовательных организаций Ярославской области для участия в пилотном проекте по реализации дуального образования | Аналитическая справка для правительства ЯО | Октябрь-ноябрь 2013 г. | Основной: Департамент образования Ярославской области | Решение рабочей группы проекта |
| 1.3. Определение направлений и образовательных программ проекта ( профессии/ специальности; основные профессиональные образовательные программы/ программы профессиональной подготовки) | Приказ Департамента образования Ярославской области | Ноябрь 2013 г. | Основной: Департамент образования ЯО Соисполнители: Образовательные организации, предприятия | Аналитические справки от образовательных организаций и предприятий |
| 1.4. Подача заявки в Агентство стратегических инициатив. | Заявка в АСИ | Декабрь 2013 г. | Основной: Правительство Ярославской области | Решение рабочей группы проекта |
| 1.5. Подготовка предложения в проект нормативного правового акта об учёте при исчислении налога на прибыль затрат организаций Ярославской области на развитие системы образования, совершенствование инфраструктуры и создание материально-технической базы для организации образовательного процесса | Предложения в проект постановления правительства Ярославской области | Январь 2014 г. | Основной: Правительство Ярославской области | Решение рабочей группы проекта |
| 1.6. Организация профориентационной работы по направлениям проекта. | Информированность населения Ярославской области | Январь-август 2014 г. | Основные: Департамент образования ЯО, Институт развития образования ЯО , Центр «Ресурс», предприятия, образовательные организации | Репортажи в СМИ, печатная продукция, баннеры, экскурсии на предприятия и организации, дни профессиональной ориентации. |
| Реализация |
| 2.1. Проведение межрегионального семинара по обмену опытом дуального обучения в профессиональном образовании. | Проведен межрегиональный семинар | Февраль-март 2014 г. | Основные: Департамент образования ЯО, Институт развития образования ЯО | Приказы Департамента образования ЯО о проведении межрегионального семинара |
| 2.2.Зарубежная стажировка руководящих и педагогических работников по обмену опытом реализации дуального обучения. | Проведена зарубежная стажировка | Апрель-май 2014 г. | Основные: Департамент образования ЯО, Институт развития образования ЯО | Приказы Департамента образования ЯО о проведении зарубежной стажировки |
| 2.3. Стажировки и повышение квалификации производственного и педагогического персонала, мастеров производственного обучения ( в образовательных организациях и на предприятиях), задействованного в реализации проекта. | Повысили квалификацию не менее 40 человек | Январь 2013 г. – июль 2014 г. | Основные: Департамент образования ЯО, Институт развития образования ЯО Соисполнители: образовательные организации, предприятия | Договора на повышение квалификации |
| 2.4.Разработка учебно-методических комплексов по направлениям реализации проекта. | Разработаны УМК | Август 2014 г. | Основные: Образовательные организации, предприятия | Приказы образовательных организаций о создании творческих групп с включением представителей предприятий. |
| 2.5.Создание материально-технической базы для реализации пилотного проекта. | Создана материально-техническая база для реализации пилотного проекта | Август 2014 г. | Основные: Департамент образования ЯО, образовательные организации, предприятия | Договора о поставке оборудования. |
| 2.6. Организация набора и обучения специалистов по подготовленным в рамках пилотного проекта образовательным программам и мониторинг обучения. | Завершили обучение не менее 80 человек. | Июнь 2014г. – июнь 2016 г. | Основные: Образовательные организации, предприятия | Приказы и протоколы образовательных организаций о зачислении, проведении промежуточной и итоговой аттестации. |
| 2.7. Проведение заседаний Совета образовательных организаций с привлечением представителей работодателей. | Контроль реализации направлений проекта | 2 раза в год в течение августа 2014 г. – июня 2016 г. | Основные: Образовательные организации, предприятия | Аналитические материалы, протоколы заседания Совета. |
| Заключительный этап |
| 3.1.Проведение анализа реализации пилотного проекта и подготовка на его основе рекомендаций по законодательным и процедурным изменениям, направленным на расширение практики осуществления профессиональной подготовки специалистов в образовательных организациях и промышленных предприятиях на основе элементов дуальной модели профессионального образования ( с учётом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах) и стимулирования инвестиций частного бизнеса в сферу профессионального образования. | Аналитический отчёт | Июль 2016 г. | Основные: Правительство ЯО, Департамент образования ЯО Соисполнители: Образовательные организации, предприятия | Доклад рабочей группы проекта. |