**Отчёт на 15.10.2018 г. о реализации** **инновационного проекта**

**«Технология разработки основной профессиональной образовательной программы, основанной на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения»**

**ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. **Подготовительный этап** | | | | |
| 1 | Январь 2017 | Разработать проектную идею, подготовить текст проекта | Разработан проект региональной инновационной площадки | нет |
| 2 | Февраль 2017 | Изучить и проанализировать нормативно-правовую, методическую и научную литературу по теме проекта | Отчёт в форме аналитической справки | нет |
| 3 | Март 2017 | Провести анализ степени интеграции среднего общего и профессионального образования в рамках реализации существующих ОПОП | Результаты анализа в форме аналитической справки | нет |
| 4 | Апрель 2017 | Провести обучающий семинар для педагогов по реализации ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения | Чёткое представление у педагогов о требованиях ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения и о возможном алгоритме их интеграции | Семинар был проведён в июне 2017 |
| 5 | Апрель 2017 | Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, информационное, кадровое и т.д.) | Созданы необходимые условия для реализации проекта, создана рабочая группа по реализации проекта (приказ директора №134/02-01 от 10.05.2017) | нет |
| 1. **Реализационный этап** | | | | |
| 6 | Июнь 2017 | Разработать критерии оценки результатов обучения, основанные на преемственности двух стандартов (ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения) | Сформулирован перечень критериев | нет |
| 7 | Июнь 2017 | Разработать алгоритм интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения при реализации основных профессиональных образовательных программ | Разработан алгоритм | нет |
| 8 | Август 2017 | Разработать основные положения интегрированной ОПОП по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением с учётом требований ФГОС СПО 4 поколения | Разработаны основные положения интегрированной ОПОП | нет |
| 9 | Август 2017 | Разработать рабочий учебный план на основании ФГОС СПО нового поколения | Разработан рабочий учебный план | нет |
| 10 | Август 2017 | Разработать график учебного процесса | Разработан график учебного процесса | нет |
| 11 | Сентябрь 2017 | Разработать результаты освоения ОПОП | Разработаны результаты освоения ОПОП | нет |
| 12 | Сентябрь 2017 | Разработать рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей | Разработаны | нет |
| 13 | Сентябрь 2017 | Разработать программы учебной и производственной практики | Разработаны | нет |
| 14 | Сентябрь 2017 | Разработать контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства | Разработаны | нет |
| 15 | Сентябрь 2017 | Разработать процедуру итоговой аттестации | Разработана программа итоговой аттестации | нет |
| 16 | Сентябрь 2017 | Согласовать ОПОП с работодателем | Согласована ОПОП (возможны внесения корректировок) | нет |
| **17** | **Сентябрь 2017 и по настоящее время** | **Реализация ОПОП по профессии ТОП-50 Оператор станков с программным управлением, основанная на интеграции ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования нового поколения** | **В процессе реализации проекта** | **нет** |
| **18** | **Сентябрь 2017 и по настоящее время** | **Мониторинг проекта** | **Аналитическая справка по результатам мониторинга за 2017-2018 учебный год** | **нет** |
| **19** | **Ноябрь-декабрь 2019** | **Осуществить трансляцию регионального опыта по теме проекта (промежуточные результаты)** | **Проведен региональный семинар «Проектирование образовательных программ на основе интеграции ФГОС СПО и ФГОС основного и среднего общего образования»** | **28.02.2018 г. (вне плана)** |

Исп. Бажанова О. А.

(4855)550-100